| Тип документа | ФОРМА |  |  |  |  | Страница 1 из 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Все медицинские центры и отделения ТОО «B.B.NURA» в Республике Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| Код | ББН-VIII/01 | Номер | КАЧ-А1/2 | Редакция | 001 |  |  |
| Название | ПЛАН РАБОТЫ КЛИНИКО-ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА |  |  |  |  |  |  |
| Разработано | Менеджер по качеству |  | Жумажанова Д.С. |  |  |  |  |
| Согласовано | Медицинский директор |  | Канафина Ш.М. |  |  |  |  |
|  | Руководитель клинико-операционного отдела |  | Рахымжан Г.С. |  |  |  |  |
| Утверждено | Приказом Исполнительного директора ТОО «B.B.NURA» № 56 от 15.07.2019г. |  |  |  |  |  |  |
| К внедрению с | 01.08.2019 |  |  |  |  |  |  |

Цель: - Обеспечить выполнение программы по повышению качества медицинских услуг и безопасности пациентов в ТОО «B.B.NURA».

| № п/п | Наименование мероприятий | Форма завершения | Сроки исполнения Отметка о выполнении | Исполнитель | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организационные вопросы |  |  |  |  |  |
| 1 | - Проведение служебного совещания по вопросам совершенствования управления качеством медицинской помощи в ТОО B.B.NURA (уточнение состава комиссии по рассмотрению обращений физических и юридических лиц, комиссии по производственно-инфекционному контролю и тд) | Положение о комиссии по рассмотрению обращений физических и юридических лиц в ТОО B.B.NURA, Протокол совещания | Июль 2019г | Медицинский директор, Руководитель КОО Руководители всех отделов и Заведующие центров | Проведено служебное совещание (на утренней планерке) по улучшению качества оказываемых мед. услуг |
| 2 | Определение пороговых значений индикаторов оценки качества деятельности структурных подразделений компании и центров | Проект приказа | Август 2019г | Медицинский директор, КОО, Руководители всех отделов, Заведующие отделений |  |
| 3 | Разработка Порядка предоставления медицинской документации на экспертизу | Алгоритм экспертизы медицинской документации | Сентябрь 2019г | Медицинский директор, врач-эксперт |  |
| 4 | Порядок организации внутренней экспертизы (АПП, стационар, структурные подразделения) | Экспертиза на соответствие СОПам | Август-сентябрь 2019г | Медицинский директор, КОО, врач-эксперт |  |
| 5 | Разработка предложений по применению дисциплинарных мер воздействия при выявлении систематических нарушений и случаев, повлекших причинение вреда здоровью пациента или отрицательно влияющих на качество медицинской помощи | Проект приказа, протокол | Октябрь 2019г | Медицинский директор, КОО, ФАО, HR менеджер |  |
| 6 | Разработка предложений по поощрению сотрудников, участвующих в улучшении качества медицинской помощи | Проект приказа, протокол | Октябрь 2019г | Медицинский директор, КОО, ФАО, HR менеджер |  |
| Анализ собственных систем, процедур и работ, оценка их адекватности и эффективности |  |  |  |  |  |
| 1 | Разбор случаев, подлежащих обязательной экспертизе: - Жалобы пациентов на качество оказываемой медицинской помощи; - Случаи смертности. | Протокол разбора обращений Протокол экспертизы | Не позднее 5 дней после появления жалобы При выявлении случая | КОО Медицинский отдел | Проводится Проводится |
| 2 | Проверка соблюдения графика работы компании в части обеспечения и доступности получения медицинской помощи в утреннее, вечернее время, выходные и праздничные дни. | Справка на имя Исполнительного директора. Протокол заседания | 2 раза в год | КОО, HR менеджер | Проводится на постоянной основе |
| 3 | Оценка соблюдения правил оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | Справка на имя Исполнительного директора | 2 раза в год | КОО, врач-эксперт, Заведующие отделений | Проводится на постоянной основе |
| 4 | Оценка состояния и эффективности использования материально-технических ресурсов компании | Справка на имя Исполнительного директора | 2 раза в год | Медицинский директор, КОО, ОО | Проводится на постоянной основе |
| 5 | Оценка состояния и эффективности использования кадровых ресурсов компании | Справка на имя Исполнительного директора | 2 раза в год | Медицинский директор, КОО, HR менеджер | Проводится на постоянной основе |
| 6 | Рассмотреть вопрос приема на работу врача-эпидемиолога на ГПХ |  | До 01.09.19г | Медицинский директор, КОО, HR менеджер |  |
| 7 | Анализ качественных показателей деятельности структурных подразделений компании | Справка на имя Исполнительного директора | 2 раза в год | Медицинский директор, Руководители всех отделов, Заведующие центров | Проводится на постоянной основе |
| Клиент-ориентированный подход. Внедрение системы клинического аудита |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка соблюдения клинических протоколов диагностики и лечения | Протокол экспертизы | 1 раз в квартал | Врач-эксперт, Заведующие центров | Проводится на постоянной основе |
| 2 | Оценка целесообразности назначения лекарственных средств | Протокол экспертизы | 1 раз в квартал | Врач-эксперт, Заведующие центров | Проводится на постоянной основе |
| 3 | Анализ объема, структуры и качество медицинской помощи, оказываемой населению в круглосуточном стационаре. | Протокол экспертизы | 1 раз в квартал | Врач-эксперт, Заведующие центров | Проводится на постоянной основе |
| 4 | Оценка работы с жалобами пациентов на качество медицинской помощи. | Протокол Заседания | 1 раз в квартал | КОО, Заведующие центров | Проводится на постоянной основе |
| 5 | Проведение социологического опроса обслуживаемого населения на предмет его удовлетворенности качеством оказываемой медицинской помощи. | Справка на имя Исполнительного директора | 2 раза в год | Офис-менеджеры и операционные менеджеры. Курация - Заведующие центров. | Проводится ежеквартально. |
| Мероприятия, направленные на улучшение результатов деятельности компании |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка состояния внутреннего аудита в структурных подразделениях (личные дела сотрудников, раздаточная, комната хранения мед.отходов и тд) | Справка на имя Исполнительного директора | 1 раз в квартал | КОО, врач-эксперт | Проводится на постоянной основе |
| 2 | Разработка мероприятий, направленных на предупреждение и устранение дефектов в работе по результатам анализа деятельности, способствующих повышению качества и эффективности медицинской помощи | План корректирующих мероприятий | По проведению анализа | Медицинский директор, КОО, врач-эксперт заведующие отделений, руководители структурных подразделений | Проводится на постоянной основе |
| 3 | Изучение удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи | Разработка мероприятий, направленных на предупреждение и устранение дефектов в работе (План корректирующих мероприятий) | По результатам социологического опроса | КОО, заведующие отделений | Проводится на постоянной основе |
| 4 | Проведение аттестации сотрудников компании на знание НПА, проверка документации, соответствие СанПин, выполнение плана мероприятий. | Приказ об аттестации, состав и протокол. | 2 раза в год По результатам аттестации | КОО, заведующие отделений, врач-эпидемиолог, главная медсестра | Проводится на постоянной основе |

- Список ознакомления с документом

| № | ФИО | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |