| Тип документа | ФОРМА |  |  |  |  | Страница 1 из 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Все медицинские центры и отделения ТОО «B.B.NURA» в Республике Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| Код | ББН-VIII/01 | Номер | КАЧ-А1/4 | Редакция | 001 |  |  |
| Название | ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Разработано | Менеджер по качеству |  | Жумажанова Д.С. |  |  |  |  |
| Согласовано | Медицинский директор |  | Канафина Ш.М. |  |  |  |  |
|  | Руководитель клинико-операционного отдела |  | Рахымжан Г.С. |  |  |  |  |
| Утверждено | Приказом Исполнительного директора ТОО «B.B.NURA» № 56 от 15.07.2019г. |  |  |  |  |  |  |
| К внедрению с | 01.08.2019г. |  |  |  |  |  |  |

Цель: - Обеспечить выполнение программы по повышению качества медицинских услуг и безопасности пациентов в ТОО «B.B.NURA».

| №п/п | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | Ответственный | Результат | Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение информационной открытости медицинской организации и доступности оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечить бесперебойную работу и регулярное обновление информации на официальном сайте ТОО «B.B.NURA» | Открытость и доступность информации о медицинской организации: уровень рейтинга на сайте (от 0 до 1); информации о медицинской организации: уровень рейтинга на сайте (от 0 до 1); наличие и доступность способов обратной связи с потребителями услуг в сфере здравоохранения (балл); доля пациентов, которые считают информирование о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг достаточным, от числа опрошенных (%); доля пациентов, удовлетворенных качеством и полнотой информации, доступной на официальном сайте медицинской организации (%); | Постоянно | Руководитель операционного отдела, менеджер по коммуникациям, программист | Регулярное обновление информации на сайте. Повышение информированности пациентов о работе медицинской организации | Анализ сайтов. Полнота, актуальность и понятность информации о медицинской организации, размещаемой на официальном сайте (балл). |
| 1.2 | Обеспечить полноту представленной информации для пациентов. | Полнота, актуальность и понятность информации о медицинской организации, размещаемой на официальном сайте (балл); | Постоянно | Менеджер по коммуникациям | Полнота представленной информации | Анализ сайтов. Доля пациентов, удовлетворенных качеством и полнотой информации, доступной на официальном сайте медицинской организации (%) |
| 1.3 | Проводить анализ актуальности и полноты предоставления информации, в том числе: -информации о правах пациентов; -информации о времени и месте приема директора; -информации о предоставлении бесплатной медицинской помощи в рамках ГОБМП; -информации о правилах и порядке рассмотрения обращений пациентов; -информации о перечне платных медицинских услуг, в том числе сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке оплаты. | Полнота, актуальность и понятность информации о медицинской организации, размещаемой на официальном сайте (балл); | Постоянно | Менеджер по коммуникациям | Информированность о работе компании и порядке предоставления услуг в сфере здравоохранения. | Анализ сайтов. Полнота, актуальность и понятность информации о компании, размещаемой на официальном сайте (балл). |
| 1.4 | Оформление внешнего вида и структуры сайта. Организация обратной связи с пациентами: создание электронной почты для обращений. Добавление форума для обсуждений вопросов и предложений. | Наличие и доступность способов обратной связи с потребителями услуг в сфере здравоохранения (балл); | Постоянно | Менеджер по коммуникациям, программист | Качество и полнота информации, доступной на официальном сайте медицинской организации | Повышение рейтинга по результатам независимой оценки качества. |
| 1.5 | Обеспечить качество заполнения документов сотрудниками; Исключить случаи утраты медицинских документов. | Удовлетворенность качеством обслуживания в компании: доля пациентов, удовлетворенных условиями оказания медицинской помощи (%). | Постоянно | МО, КОО | Качественное оформление документации и сохранность. | Повышение рейтинга по результатам независимой оценки качества. |
| 1.6 | Осуществлять контроль за исполнением перечня необходимых мероприятий по обеспечению информационной открытости компании и доступности оказания медицинской помощи со стороны региональных директоров, руководителей структурных подразделений, заведующих отделений и центров. | Информационная открытость компании и доступность оказания медицинской помощи. | Постоянно | Региональный директор | Доступность получения информации | Повышение рейтинга по результатам независимой оценки качества. |
| 2 | Обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Провести работы по внутреннему и внешнему благоустройству. | Удобство и комфортность. | Постоянно | ОО, АХЧ | Повышение комфортности условий предоставления услуг | Повышение рейтинга по результатам независимой оценки качества. |
| 2.2 | Осуществлять контроль за исполнением перечня необходимых мероприятий по повышению комфортности условий предоставления услуг со стороны региональных директоров, руководителей структурных подразделений, заведующих отделений и центров. | Удобство и комфортность. | Постоянно | Региональный директор | Повышение комфортности условий предоставления услуг | Повышение рейтинга по результатам независимой оценки качества. |
| 3 | Обеспечение доброжелательности со стороны медицинского персонала |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проводить анализ обращений граждан I раз в квартал. | Удовлетворенность качеством обслуживания в компании. | Ежеквартально | КОО | Снижение удельного веса обоснованных жалоб | Доля потребителей услуг, которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность работников компании (%) |
| 3.2 | Провести тематические учебные семинары с участием всех сотрудников и медицинского персонала по вопросам соблюдения этики и деонтологии с рассмотрением Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV "О здоровье народа и системе здравоохранения" | Доброжелательность, вежливость и компетентность работников компании (%): удовлетворенность отношением врачей и медсестер во время пребывания в компании. | III квартал 2019 года | Региональные директора | Соблюдение этики и деонтологии | Повышение доброжелательности, соблюдение этики и деонтологии |
| 4 | Постоянный контроль деятельности операционных менеджеров и время ожидания в очереди при получении медицинских услуг |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организовать беспрепятственную и безотлагательную предварительную запись пациентов на прием к врачу, в том числе на процедуры гемодиализа. | Доступность записи на прием к врачу, в том числе на процедуры гемодиализа по телефону. | Постоянно | Региональные операционные менеджеры | Своевременная запись на прием к врачу. | Опрос, анкетирование пациентов. |
| 4.2 | Обеспечить внимательность, вежливость и тактичность опер.менеджеров, в том числе при работе с людьми с ограниченными возможностями, соблюдение этики и деонтологии. | Доля потребителей услуг, которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность сотрудников компании (%) | Постоянно | Региональные операционные менеджеры | Отсутствие обоснованных жалоб | Опрос, анкетирование пациентов. |
| 4.3 | Обеспечить регулирование интенсивности потока пациентов при обращении в центры амбулаторного гемодиализа. | Время ожидания получения медицинской помощи пациентом в очереди (мин.) | Постоянно | Заведующие Центров, опер.менеджеры | Удовлетворенность условиями ожидания получения медицинской помощи пациентом в очереди | Опрос, анкетирование пациентов. |
| 4.4 | Разработать алгоритм приоритетности оказания медицинской помощи при обращении пациентов с ограниченными возможностями. Разработать алгоритм информирования пациента при задержке подключения на сеанс ГД. | Доступность получения информации | III квартал 2019 года | КОО, МО | Алгоритм приоритетности оказания медицинской помощи при обращении пациентов с ограниченными возможностями. Алгоритм информирования пациента при задержке подключения на сеанс ГД. | Отсутствие жалоб со стороны пациентов |
| 4.5 | Содержать в актуальном состоянии график работы врачей и центров | Информированность пациентов о работе центра | Постоянно | Опер.менеджеры | Качество и полнота информации. | Опрос, анкетирование пациентов. |
| 5 | Удовлетворенность качеством обслуживания в компании |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Соблюдение назначенного срока получения сеанса ГД | Соблюдение назначенного срока получения сеанса ГД | Постоянно | Опер.менеджеры | Сокращение времени и срока ожидания | Доля пациентов, удовлетворенных условиями ожидания сеанса ГД |
| 5.2 | Строго соблюдать стандарты и порядки оказания медицинской помощи. Применять лекарственные препараты в соответствии со стандартами медицинской помощи, клиническими протоколами МЗ РК и перечнем ЛФ. Не допускать применение лекарственных препаратов с недоказанной терапевтической эффективностью. | Удовлетворенность медицинской помощью. Доля пациентов, у которых не возникла необходимость приобретать лекарственные средства, необходимые для лечения, за свой счет (%). | Постоянно | Региональные директора, Заведующие Центров | Соблюдение стандартов и порядков оказания медицинской помощи. | Опрос, анкетирование пациентов. |
| 5.3 | Проведение работ по контролю качества медицинских услуг и безопасности пациентов. Проведение оперативных совещаний с медицинскими работниками по вопросам повышения качества оказания медицинской помощи. | Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации: доля пациентов, удовлетворенных условиями оказания медицинской помощи (%). | Ежемесячно | КОО | Снижение удельного веса дефектных случаев по результатам контроля качества медицинской помощи, связанных с ненадлежащим качеством оказания медицинской помощи. | Опрос, анкетирование пациентов. |
| 5.4 | Осуществлять анализ жалоб и обращений пациентов по телефону доверия или иным источникам информации по вопросам коррупционных проявлений. | Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации: доля пациентов, удовлетворенных условиями оказания медицинской помощи (%). | Постоянно | КОО | Снижение удельного веса обоснованных жалоб. | Опрос, анкетирование пациентов. |
| 5.5 | Рассмотрение утвержденного реестра идентификации рисков, мониторинг учета возникших рисков, контроль исполнения плана мероприятий по управлению рисками | Учет и мониторинг реестра рисков | Постоянно | КОО, МО, ОО, Региональные директора, Заведующие Центров | Отсутствие и предотвращение возникновения рисков | Выполнение плана мероприятий по управлению рисками |
| 5.6 | Мониторинг изучения мнения сотрудников (врачи, СМП, ММП) по совершенствованию деятельности компании | Удовлетворенность сотрудников условиями работы с целью поиска возможностей развития компании | Полугодие | HR менеджер, КОО | Удовлетворенность сотрудников условиями работы | Опрос, анкетирование сотрудников. |
| 5.7 | Проводить со средним медицинским персоналом занятия, направленные на повышение профессионального уровня. | Доля пациентов, высоко оценивающих компетентность медицинских работников (%) | Согласно плана обучения | Старшая медсестра | Повышение профессионального уровня | Опрос, анкетирование пациентов. |

- Список ознакомления с документом

| № | ФИО | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |